## Sheet1
[K-Digital] 데이터 분석&엔지니어 취업캠프(Python) 25 회차
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | 3조_술이문제조 | 프로젝트 타이틀 |  |  | 음주운전 데이터 분석을 통해 제작된 시각화 자료를 활용한 보고서 작성
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일
[7 empty] | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24
프로젝트 관리 | 프로젝트 주제 선정 | 100% | 2일 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | ALL | bar: 2023-05-03 to 2023-05-04
| 프로젝트 수행계획 수립 | 100% | 1일 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | ALL | bar: 2023-05-08
| 기획안 및 WBS 작성 | 100% | 2일 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | ALL | bar: 2023-05-08 to 2023-05-09
| 데이터 전처리 점검 | 0% | 1일 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | ALL | bar: 2023-05-12
| 프로젝트 진행상황 중간점검 | 0% | 1일 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | ALL | bar: 2023-05-17
| 최종점검 | 0% | 2일 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | ALL | bar: 2023-05-23 to 2023-05-24
프로젝트 수행 | 주제 선정 | 100%
| 주제 탐색 리서치 | 100% | 2일 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | ALL | bar: 2023-05-03 to 2023-05-04
| 세부 요구사항 정의 | 100% | 1일 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | ALL | bar: 2023-05-09
| 데이터 수집 및 탐색적 분석 | 16.67%
| 주제 관련 도메인 리서치 | 0% | 8일 | 2023-05-09 | 2023-05-18 | ALL | bar: 2023-05-09 to 2023-05-18
| 기상청 데이터 수집 | 50% | 2일 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 최전석 | bar: 2023-05-09 to 2023-05-10
| KOTI 교통사고 제로화 브리프 보고서 분석 | 0% | 1일 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 김진영 | bar: 2023-05-10
데이터 전처리
| 음주운전 단속/사고 현황 | 0% | 3일 | 2023-05-10 | 2023-05-12
| 경찰청_연도별 음주운전 재범자 단속 실적 현황_20221231.csv | 0% | 3일 | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 명시연
| 경찰청_연령별 음주운전 적발기록 현황_20210326.csv | 0% | 3일 | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 명시연
| 부문별 음주운전 교통사고 | 0% | 3일 | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 성나영
| 가해운전자 음주정보별 주야별 교통사고 통계 | 0% | 3일 | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 성나영
| 음주운전 적발 기록 현황 | 0% | 3일 | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 성나영
| 음주운전 시간대별 단속 통계 | 0% | 3일 | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 성나영
| 음주 소비 현황 및 음주운전 경험률 | 0% | 3일 | 2023-05-10 | 2023-05-12
| 19세 이상 성인의 연간 음주율.xls | 0% | 3일 | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 양정아
| 현재_음주율_20230504154439.csv | 0% | 3일 | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 양정아
| 19세 이상 성인의 연간 음주운전 경험률.xls | 0% | 3일 | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 양정아
| 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률 추이 | 0% | 3일 | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 양정아
| 02.음주 (질병관리청 국민건강통계_2021).xlsx | 0% | 3일 | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 양정아
| 음주운전 사고 지역 및 피해 | 0% | 3일 | 2023-05-10 | 2023-05-12
| 전국교통사고다발지역표준데이터.csv | 0% | 3일 | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 최전석
| 면허취득경과년수별 음주운전사고 발생건수 및 구성비* | 0% | 3일 | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 최전석
| 음주운전 교통사고 발생건수, 부상자수, 사망자수.xls | 0% | 3일 | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 최전석
| 음주운전 사고 다발 지역 현황 | 0% | 3일 | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 최전석
| 요일별 음주운전사고 발생건수 및 구성비.csv | 0% | 3일 | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 김진영
| 시간대별 음주운전사고 발생건수 및 구성비* | 0% | 3일 | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 김진영
| 도로교통공단_일별 시도별 음주운전 교통사고 현황_20171231* | 0% | 3일 | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 김진영
| *도로교통공단_음주운전 및 무면허 관련 교통사고 현황_20171130* | 0% | 3일 | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 김진영
| 연령층별 교통사고 통계 | 0% | 3일 | 2023-05-10 | 2023-05-12
| 도로교통공단_가해운전자 연령층별 월별 교통사고 통계_20211231.csv | 0% | 3일 | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 최전석
| 기상청 기상 데이터 | 0% | 3일 | 2023-05-10 | 2023-05-12
| 기상청 기상 시간별 조회(2010~2022).csv | 0% | 3일 | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 최전석
| 전처리 보완 | 0% | 2일 | 2023-05-12 | 2023-05-15 | ALL | bar: 2023-05-12 to 2023-05-15
데이터 분석 및 시각화
| 음주운전 단속/사고 현황 | 0% | 4일 | 2023-05-15 | 2023-05-18
| 경찰청_연도별 음주운전 재범자 단속 실적 현황_20221231.csv | 0% | 4일 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 명시연
| 경찰청_연령별 음주운전 적발기록 현황_20210326.csv | 0% | 4일 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 명시연
| 부문별 음주운전 교통사고 | 0% | 4일 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 성나영
| 가해운전자 음주정보별 주야별 교통사고 통계 | 0% | 4일 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 성나영
| 음주운전 적발 기록 현황 | 0% | 4일 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 성나영
| 음주운전 시간대별 단속 통계 | 0% | 4일 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 성나영
| 음주 소비 현황 및 음주운전 경험률 | 0% | 4일 | 2023-05-15 | 2023-05-18
| 19세 이상 성인의 연간 음주율.xls | 0% | 4일 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 양정아
| 현재_음주율_20230504154439.csv | 0% | 4일 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 양정아
| 19세 이상 성인의 연간 음주운전 경험률.xls | 0% | 4일 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 양정아
| 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률 추이 | 0% | 4일 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 양정아
| 02.음주 (질병관리청 국민건강통계_2021).xlsx | 0% | 4일 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 양정아
| 음주운전 사고 지역 및 피해 | 0% | 4일 | 2023-05-15 | 2023-05-18
| 전국교통사고다발지역표준데이터.csv | 0% | 4일 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 최전석
| 면허취득경과년수별 음주운전사고 발생건수 및 구성비* | 0% | 4일 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 최전석
| 음주운전 교통사고 발생건수, 부상자수, 사망자수.xls | 0% | 4일 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 최전석
| 음주운전 사고 다발 지역 현황 | 0% | 4일 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 최전석
| 요일별 음주운전사고 발생건수 및 구성비.csv | 0% | 4일 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 김진영
| 시간대별 음주운전사고 발생건수 및 구성비* | 0% | 4일 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 김진영
| 도로교통공단_일별 시도별 음주운전 교통사고 현황_20171231* | 0% | 4일 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 김진영
| *도로교통공단_음주운전 및 무면허 관련 교통사고 현황_20171130* | 0% | 4일 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 김진영
| 연령층별 교통사고 통계 | 0% | 4일 | 2023-05-15 | 2023-05-18
| 도로교통공단_가해운전자 연령층별 월별 교통사고 통계_20211231.csv | 0% | 4일 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 최전석
| 기상청 기상 데이터 | 0% | 4일 | 2023-05-15 | 2023-05-18
| 기상청 기상 시간별 조회(2010~2022).csv | 0% | 4일 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 최전석
| 데이터 분석 보완 | 0% | 2일 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | ALL | bar: 2023-05-18 to 2023-05-19
| 프로젝트 발표 | 0%
| 프로젝트 보고서 기획 | 0% | 1일 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | ALL | bar: 2023-05-19
| 프로젝트 보고서 작성 | 0% | 4일 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 최전석 | bar: 2023-05-19 to 2023-05-22
| 프로젝트 PPT 제작 | 0% | 1일 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 최전석, 양정아 | bar: 2023-05-23
| 프로젝트 발표 | 0% | 1일 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 최전석 | bar: 2023-05-24